## Анализ
ДОРОЖНАЯ КАРТА /СТАТУС РАЗРАБОТОК
№п/п | Наименование | Состояние КД и ПД для изготовления на иностранной эл. базе | Текущий статус | Состояние КД и ПД по ЕСКД | Состояние ЭД | Проявлен интерес | Потребность, шт. | Возможный заказчик в РФ | Себестоимость | Ориентировочная цена за ед. при партии в 10 шт., руб. | Что сделано
1 | Quantum-PCI | Финальная версия конец 3 квартала 2025. Продажы не раньше 4 квартала | Ведется разработка | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС/ IX | более 1 000 | Яндекс, МТС, МО РФ, IX | 120 000 - 380 000 | 380 000 – 625 000 | Разработаны все составляющие системы. Изделие на тестирование. Готова новая версия требуется изготовление тестовой партии. Сокрее всего тестовая версия будет запущена на партии IX датацентру.
2 | Quantum-2U Grandmaster | Финальная версия конец 3 квартала 2025. Программное обечпесение пока импортозависимо. Продажы не раньше 4 квартала | Ведется разработка | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС | более 1 000 | Яндекс, МТС, МО РФ | 120 000 - 380 000 | 550 000 – 1 025 000 | Прототипы драйвера разработан, система мониторинга требует разработки. Не со всеми версиями серверов работает корректно. Требуются дополнительные отладки с железом. Необходима закупка линейки серверов для отладки.
3 | GNSS приемники RCB/M2 | Готовы к массовому производству | Завершена | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС/ IX | более 1 000 | В составе Qantum-PCI | 10000 | 28000 | Разработаны и готовы к массовой поставке как самостоятельные изделия.
4 | GNSS приемники Прецезионный | Готовы к массовому производству | Завершена | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС/ IX | более 1 000 | В составе Qantum-PCI, IX | 21000 | 65000 | Разработаны и готовы к массовой поставке как самостоятельные изделия.
5 | GNSS антенна (покупная с доработками) | Готовы к массовому производству | Завершена | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС | более 1 000 | Яндекс, МТС, МО РФ | 7500 | 35 000 | Разработаны и готовы к массовой поставке как самостоятельные изделия
6 | Grand-Mini v1 | Готовы к массовому производству, не учитывая программное обеспечение | Ведется разработка | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС | более 1 000 | МТС/Куба | 85000 | 115 000 – 125 000 | Полностью показали свою работоспособность при тестах на Кубе. Возможен выпуск версии 2, более надежного и точного изделия.
7 | Grand-Mini v2 | Ведется разработка. Более защещенная версия для жесткого тропического климата. Требуются затраты на изготовление опытной партии. | Ведется разработка/ Нехватка конструктора | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС | более 1 000 | МТС/Куба | 95000 | 145 000 – 225 000 | Плата сейчас модернизируется с целью поддержания всех версии наших генераторовю. Требуется разработка корпуса. Пока корпус в стадии разработки конструктором на фрилансе. Требуется команда для разработки программного обеспечения.
8 | Time stick (USB PTP флешка) | Финальная версия конец третьего квартала 2025. Требуются затраты на изготовление опытной партии | Ведется разработка | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС/ IX | более 1 000 | РТРС, МТС, МО РФ, Куба | 11000 | 35 000-75 000 | Первая версия изделия функционирует согласно заданным требованиям. Ведется разработка второй версии, так же требуется разработка корпуса и тестирование драйверов.
9 | Quantum-PCI Mini | Финальная версия конец четвертого квартала 2025. | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС | более 1 000 | МТС, МО РФ | 75000 | 95 000 – 225 000 | Разработано КД просчитано производство. Изделие функционирует без проблем. Требуется изготовление контрольной партии.
10 | Сетевая карта времени с поддержкой PPS | Финальная версия конец третьего квартала 2025. Требуются затраты на изготовление опытной партии. Программное обеспечение и драйвер реализованы. | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС | более 1 000 | МТС, МО РФ | 12000 | 35 000 | Разработано КД просчитано производство. Изделие функционирует без проблем. Требуется изготовление контрольной партии.
11 | PTP сервер времени в формате SFP модуля | При запросе то ОКР 6-8 месяцев при стоимости 16,5 млн. | Разработана концепция | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | нет данных | нет данных | Яндекс, МО РФ | 70000 | 170000 | Ведется моделирование данного изделия. Проработал блок схему модели.
12 | Коммутатор с поддержкой протокола White Rabbit | При запросе то ОКР 53,3 млн. + стоимость изготовления опытных образца) | Разработана концепция | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | нет данных | нет данных | МТС | 650000 | 2 000 000 | Закончена переработка РКД корпуса и всеми базовыми платами.
13 | Беспроводной передатчик времени WiWi Устройство передачи синхронизации по радиоканалу 10км +, точка многоточка, c системой мониторинга | При запросе то ОКР 58 млн. (+10 опытных образцов) | Разработан прототип | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС | более 300 | МТС | 65000 | 180000 | Схемотехника готова, необходимо написать софт на данный модуль и разработать под него корпус. Готовность без заказчика будет не раньше Октября 2025, при наличии собственных средств.
14 | Оптический передатчик времени и частоты | Разработана первая верия требуется изготвление опытной партии. | Разработан прототип | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | Яндекс | нет данных | Яндекс, РТРС, МТС, МО РФ | 180000 | 450000 | Схемотехника готова, необходимо написать софт на данный модуль и разработать под него корпус.
15 | Приёмник ДВ (ИФРНС) | При запросе то ОКР 6-8 месяцев 22 млн. | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС | более 1 000 | МТС, МО РФ | Менее 35000 | 85 000 – 110 000 | Прототип ДВ приемника разработан, прошел испытания. Изделие требует переработки под другие комплектующие, с целью доступности и удешевления и для связи с сервером времени.
16 | Приёмник СДВ | 10-12 месяцев 22 млн. | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | нет данных | нет данных | МТС, МО РФ | Менее 35000 | 85 000 – 110 000 | Прототип СДВ приемника разработан, прошел испытания. Изделие требует переработки под другие комплектующие, с целью доступности и удешевления и для связи с сервером времени и доработки программного обеспечения.
19 | Атомный стандарт частоты для малых спутников на НГСО | 6-8 месяцев 25 млн. | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | нет данных | нет данных | Лабораторные нужды, МТС, МО РФ | 80 000 - 380 000 | 150 000 – 450 000 | Прототип разработан, прошел испытания. Изделие требует переработки под другие комплектующие и уменьшения габаритов.
21 | Станция противодействия БПЛА, на новых принципах подавления частот | 8-12 месяцев | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МО РФ. | более 1 000 | МО РФ | Менее 90000 | 340 000 – 450 000 | Имеется аналог. Требует переработки конструктива и антенных устройств.
22 | DVB приемник с выводом 1 PPS | Необходим ОКР ориентировочно с 10 опытными образцами 23 млн. | Заморожен | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | РТРС, МТС, | нет данных | нет данных | Разработки преоставновлены
23 | Cam-модуль B2B | Начало 3 квартала 2025 года | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | РТРС | более 30 000 | РТРС | 2200 | 25000 | Разработки преоставновлены
24 | Cam-модуль B2C | Начало 3 квартала 2025 года | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | МТС, НТВ+ | более 10 000 000 | МТС, НТВ+ | 2200 | 3500 | Разработки преоставновлены
25 | Cam-модуль с сервером времени | Требуется ОКР в виду сложности разработки ПО | Заморожен | `+ 1 месяц | `+ 1 месяц | РТРС | 100-200 | РТРС | 15000 | 135000 | Главная проблема программное обеспечение, и маленкий объем заказываемых модулей порядка сотни. При разработке ПО потребуется взаиможействие с ТАФИ и ГП КС.

## Исходные
В продолжении нашей встречи высылаем Вам несколько кейсов на предварительную оценку + есть ряд вопросов.
№ | Устройство | Сроки готовности | Стоимость до 10 шт. | Стоимость 1000 шт.
1 | Мини преобразователь PPS в 8275.1, 8275.2 c системой мониторинга
2 | Устройство маршрутизации с модернизированным протоколом 8275.1 для сквозной передачи по ТС без поддержки 8275.1 c системой мониторинга
3 | Устройство передачи синхронизации по радиоканалу 10км +, точка многоточка, c системой мониторинга
4 | Приёмник ДВ/СДВ сигналов с преобразованием 8275.1, 8275.2 c системой мониторинга
5 | Приёмник модернизированного DVB2 спутникового сигнала с преобразованием сигнал 8275.1, 8275.2 c системой мониторинга
6 | Стоимость GM c системой мониторинга (указать число клиентов 8275.1, 8275.2, 8265.1.